## Hoja1
Sprints |  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase final | Total
| Puntos Historia | 18 | 57 | 18
| Velocidad | 20 | 20 | 20
| Semanas sprint | 3 | 3 | 3 | 3
| #Sprints | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
Semanas |  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase final | Total
| Incepción | 3 | - | - | -
| Desarrollo | - | 9 | - | -
| Despliegue | - | - | 3 | -
| Estabilización | - | - | - | 3
| Total | 3 | 9 | 3 | 3 | 18
Fase 1 | Rol | % | Coste | Horas/Semana | Semanas | Effort (horas) | Coste
| Cientifico Datos | 0.5 | 30 | 42.5 | 3 | 63.75 | 1912.5
| Desarrollador | 3 | 12 | 42.5 | 3 | 382.5 | 4590
| SM | 0.5 | 30 | 42.5 | 3 | 63.75 | 1912.5
[6 empty] | 510 | 8415
Fase 2 | Rol | % | Coste | Horas/Semana | Semanas | Effort (horas) | Coste
| Cientifico Datos | 0.5 | 30 | 42.5 | 9 | 191.25 | 5737.5
| Desarrollador | 3 | 12 | 42.5 | 9 | 1147.5 | 13770
| SM | 0.5 | 30 | 42.5 | 9 | 191.25 | 5737.5
[6 empty] | 1530 | 25245
Fase 3 | Rol | % | Coste | Horas/Semana | Semanas | Effort (horas) | Coste
| Cientifico Datos | 0.5 | 30 | 42.5 | 3 | 63.75 | 1912.5
| Desarrollador | 3 | 12 | 42.5 | 3 | 382.5 | 4590
| SM | 0.5 | 30 | 42.5 | 3 | 63.75 | 1912.5
[6 empty] | 510 | 8415
Fase 4 | Rol | % | Coste | Horas/Semana | Semanas | Effort (horas) | Coste
| Cientifico Datos | 0.5 | 30 | 42.5 | 3 | 63.75 | 1912.5
| Desarrollador | 3 | 12 | 42.5 | 3 | 382.5 | 4590
| SM | 0.5 | 30 | 42.5 | 3 | 63.75 | 1912.5
[6 empty] | 510 | 8415
[5 empty] | Total | 3060 | 50490